# ۰۷ — نقشه‌ی راه ۱۶ هفته‌ای

فرض ظرفیت: ۲۵ تا ۳۰ ساعت در هفته کار متمرکز بنیان‌گذار + Claude Code برای پیاده‌سازی. هر هفته یک «تعریف تمام‌شده» (DoD) دارد؛ تا DoD کامل نشده، هفته‌ی بعد شروع نمی‌شود (ممکن است برنامه بلغزد؛ ترتیب ثابت است).

## هفته‌ی ۰ — آماده‌سازی (قبل از کد)

- ☐ انتخاب نام برند و خرید دامنه (.com یا .ai) + دامنه‌های محافظ.

- ☐ تصمیم نهاد حقوقی برای بازار بین‌المللی (سند ۰۹) — بدون آن، EN/AR فقط با درگاه‌هایی که پشتیبانی می‌کنند.

- ☐ ثبت درخواست اینماد و درگاه زرین‌پال/زیبال (زمان‌بر است — از همین حالا).

- ☐ ساخت حساب‌ها: GitHub، Cloudflare، VPS، ارائه‌دهنده‌ی پیامک، ایمیل، ارائه‌دهندگان AI مجاز.

- ☐ ساخت ریپازیتوری prompt-market. DoD: دامنه + حساب‌ها + درخواست درگاه ثبت شده.

## فاز ۱ — MVP فارسی

### هفته‌ی ۱ — پایه

- مونوریپو (pnpm + Turbo)، Next.js 16 + Payload 3 + PostgreSQL روی Docker محلی.

- npx farsiui@latest init با استایل base-nova؛ فونت‌ها؛ [locale] با dir و DirectionProvider.

- CI: lint، typecheck، build. استقرار staging روی Coolify. DoD: صفحه‌ی خانه‌ی خالی در /fa /en /ar با جهت درست روی staging.

### هفته‌ی ۲ — سیستم طراحی و قالب

- توکن‌های رنگ/تایپوگرافی برند، حالت تیره/روشن.

- چیدمان: navbar، footer، mobile-navigation، صفحات خطا/۴۰۴.

- لینتر «کلاس فیزیکی ممنوع»، تست کامل بودن ترجمه. DoD: پوسته‌ی کامل سایت در سه زبان؛ Lighthouse موبایل ≥ ۹۰.

### هفته‌ی ۳ — مدل داده و پنل

- Collectionهای سند ۰۳ در Payload با محلی‌سازی؛ migration ستون vector.

- نقش‌ها: admin، customer. DoD: ساخت دستی یک پرامپت سه‌زبانه با نسخه و متغیر در پنل.

### هفته‌ی ۴ — کاتالوگ و جست‌وجو

- صفحات فهرست، دسته، مدل، پرامپت (product-grid، advanced-filters، product-details).

- packages/search: نرمال‌سازی، رتبه‌بندی ترکیبی، ثبت SearchLog.

- فرم متغیرها و «کپی/باز کردن در …». DoD: جست‌وجوی «کپشن اینستاگرام» با «كپشن» (ک عربی) و غلط تایپی هم نتیجه می‌دهد؛ p95 < ۳۰۰ms.

### هفته‌ی ۵ — لایه‌ی AI + P0

- packages/ai: روتر، خروجی ساختاریافته، Batch، ثبت هزینه، سقف بودجه.

- P0 واردات CC0 + دسته‌بندی + embedding. DoD: ≥ ۳,۰۰۰ پرامپت رایگان واردشده و دسته‌بندی‌شده (هنوز منتشر نشده).

### هفته‌ی ۶ — P2 موتور تست + P4 بومی‌سازی

- اجرای تست روی مدل‌های هدف، داور، Quality Score، Example.

- بومی‌سازی fa/ar/en با تست برگشتی. DoD: ۵۰۰ پرامپت در سه زبان با نشان «تست‌شده» و امتیاز.

### هفته‌ی ۷ — حساب کاربری و ورود

- OTP پیامکی (fa)، ایمیل/گوگل (en/ar)؛ پروفایل، علاقه‌مندی، «کتابخانه‌ی من».

- Entitlement و کنترل دسترسی؛ محافظت محتوای پولی؛ واترمارک متن. DoD: کاربر وارد می‌شود و پرامپت رایگان را ذخیره می‌کند؛ محتوای پولی در HTML عمومی نیست (تست خودکار).

### هفته‌ی ۸ — فروشگاه و پرداخت ایران

- سبد، کوپن، checkout (shopping-cart، checkout، order-summary)؛ adapter زرین‌پال/زیبال؛ webhook؛ فاکتور.

- پیامک/ایمیل تراکنشی؛ سبد رهاشده. DoD: خرید واقعی با کارت شتاب در staging (حالت sandbox) و تحویل آنی؛ تست e2e خرید سبز.

### هفته‌ی ۹ — P1 کارخانه‌ی محتوا + باندل

- DemandSignal از SearchLog؛ P1 نویسنده/منتقد؛ تولید ۲۰۰ پرامپت Pro/Premium فارسی.

- ساخت ۵ باندل اول (مارکتینگ، فروشگاه آنلاین، تولید محتوا، طراحی، برنامه‌نویسی). DoD: ۲۰۰ پرامپت پولی تست‌شده + ۵ باندل آماده‌ی فروش.

### هفته‌ی ۱۰ — اشتراک، مادام‌العمر، کردیت

- Plan، Subscription، تمدید، CreditLedger؛ Playground اجرای پرامپت (chat، conversation). DoD: خرید اشتراک → دسترسی همه‌ی Pro + کردیت؛ اجرای پرامپت در سایت با کسر کردیت.

### هفته‌ی ۱۱ — سئو و پروموت خودکار

- sitemap، hreflang، schema.org، تصویر OG خودکار، IndexNow؛ صفحات ترکیبی.

- P6: Postiz + قالب‌های پست؛ ربات و کانال تلگرام؛ خبرنامه. DoD: ۱,۵۰۰ صفحه‌ی fa در sitemap؛ اولین پست‌های خودکار منتشر شد.

### هفته‌ی ۱۲ — پایش، پشتیبانی، لانچ فارسی 🚀

- P7 دستیار پشتیبانی و بازگشت وجه خودکار؛ P8 هشدارها؛ P9 گزارش روزانه/هفتگی؛ داشبورد KPI.

- ریدایرکت ۳۰۱ rasa-promt.ir → /fa.

- لانچ نرم: ۵۰ کاربر اولیه (کد تخفیف لانچ)، همکاری با ۵ پیج افیلیت. DoD: سایت فارسی عمومی؛ گزارش روزانه در تلگرام؛ هیچ هشدار قرمز باز.

## فاز ۲ — انگلیسی، عربی، توزیع

### هفته‌ی ۱۳ — پرداخت بین‌المللی و قیمت منطقه‌ای

- adapter Paddle/Lemon Squeezy (و در صورت نیاز Tap/PayTabs)؛ packages/pricing؛ PPP. DoD: خرید تستی دلاری موفق با مالیات محاسبه‌شده.

### هفته‌ی ۱۴ — لانچ EN و AR 🚀

- بازبینی بومی‌سازی عربی (بازبین عربی‌زبان، نمونه ۵٪)؛ کمپین X عربی؛ Product Hunt. DoD: هر سه زبان عمومی؛ ≥ ۱,۵۰۰ صفحه در هر زبان ایندکس‌شدنی.

### هفته‌ی ۱۵ — افزونه‌ی مرورگر (MVP) + افیلیت

- WXT: جست‌وجو و درج پرامپت در ChatGPT/Claude/Gemini؛ ورود با حساب سایت.

- برنامه‌ی افیلیت با داشبورد (dashboard-stats). DoD: افزونه در Chrome Web Store منتشر یا در صف بررسی؛ ۱۰ افیلیت فعال.

### هفته‌ی ۱۶ — P3 به‌روزرسانی + بازبینی

- جاروی به‌روزرسانی مدل و اطلاع‌رسانی خریداران.

- بازبینی کامل KPIها (سند ۰۸) و تصمیم درباره‌ی فاز ۳ با شرط‌های سند ۰۱. DoD: گزارش «۱۶ هفته» با تصمیم ادامه/تغییر مسیر.

## فاز ۳ — ماه ۵ تا ۹ (مشروط)

مارکت‌پلیس سازندگان · Bounty · پلن تیمی · API عمومی و سرور MCP · PWA/اپ موبایل · آکادمی پولی.

## مسیر بحرانی و ریسک زمان

اینماد/درگاه (هفته ۰ ← ممکن است ۴ تا ۸ هفته طول بکشد) ─────────▶ هفته ۸
نهاد حقوقی بین‌المللی (هفته ۰ ←) ──────────────────────────────▶ هفته ۱۳
موتور تست (هفته ۶) ─▶ کارخانه‌ی محتوا (۹) ─▶ لانچ (۱۲)

اگر درگاه تا هفته‌ی ۸ آماده نبود: لانچ با کتابخانه‌ی رایگان + لیست انتظار + پیش‌فروش دستی، و تکمیل فروش بعد از فعال شدن درگاه.